## detalle
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO 2017 - 1er. Trimestre CUADRO DE MANDO NIVEL DE CUMPLIMIENTO POA CONSOLIDADO POR ÁREA
Dirección | Producto | Logr | No Con | No ini | % Trim | % Trim | % Año
Dirección de Recursos Humanos |  |  |  |  | 56.5% |  | 100%
| Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 1 | 0 | 25% |  | 100%
| Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 100%
| Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión del talento humano de la institución, velando que este cumpla con las competencias requeridas para el puesto. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Garantizar la oportunidad y fiabilidad de la información ingresada a los sistemas implementados por el MAP. | 0 | 1 | 0 | 94% |  | 95%
| Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfaccion del talento humano | 0 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Implementar la mejora continua en las acciones que contribuyan con el compromiso e identificación de los colaboradores con la institución |  |  |  | 70% |  | 100%
Dirección Administrativa Financiera.
Departamento Administrativo. |  | 5 |  |  | 61% |  | 100%
| Garantizar la efectiva administración de la flota vehicular para aumentar productividad y reducir costos. | 1 | 0 | 0 | 30% |  | 100%
| Crear una cultura de manejo a la defensiva con la finalidad de lograr la reducción de accidentes. | 1 | 0 | 0 | 90% |  | 100%
| Gestionar la adquisición de nuevas unidades vehiculares apegado a las normativas vigentes | 0 | 1 | 0 | 25% |  | 100%
| Lograr el suministro oportuno de materiales y equipos de calidad, mejorando la buenas praticas de almacén | 1 | 0 | 0 | 90% |  | 100%
| Gestionar el sistema del Archivo Institucional de manera eficiente, garanizando el desarrollo sostenible. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
Departamento Financiero |  | 4 |  |  | 37.5% |  | 100%
| Velar por la ejecución presupuestaria acorde a la asignación de recursos financieros, mediante el registro sistemático y oportuno de las transacciones de manera fiable para la toma de decisiones. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Actualizacion y monitoreo de los registros contables | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 100% | Nota esta en proceso de revisión
| Gestionar las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 100% | Nota revisar con TIC.
| Dar seguimiento a la Implementación de las normas de control interno. | 0 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
Departamento de Compra Y Contrataciones |  | 3 |  |  | 78% |  | 100%
| Velar por el cumplimiento del plan de entrega de productos e insumos sanitarios solicitados de manera oportuna ajustado a lo requerido. | 1 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Garantizar que los productos e insumos sanitarios solicitados cuenten con especificaciones técnicas y los criterios de evaluación que garanticen su calidad durante el proceso de adquisición. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Garantizar ejecucion del plan anual de compras |  |  |  | 85% |  | 100%
| Departamanto de Ingenieria e Infraestructura | 3 |  |  | 50% |  | 100%
| Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo. | 0% | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Ejecución y optimización del plan de mantenimiento y acondicionamiento para la Sede Central, Almacenes y Farmacias del Pueblo a fin de disminuir las reparaciones de urgencia y el plazo de respuesta. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 100%
Departamento de Tecnología de la Información |  | 2
Adecuar la infraestructura de tecnologia de la informacion y comunicación acorde a las necesidades operativas de la institucion
Instrumentar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC.
Dirección de Juridíca |  | 4 |  |  | 76% |  | 100%
| Velar por cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones | 0 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución. | 1 | 0 | 0 | 80% |  | 100%
| Velar por el cumplimiento de la normativa institucional. | 0 | 1 | 0 | 75% |  | 100%
| Velar por el funcionamiento del Comité de Ética. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
Dirección de Operaciones y Logistica |  | 5
Mejorar el manejo de almacén, ajustados a las buenas practicas de almacenamiento.
Gestionar que los almacenes de la nueva sede central y Santiago funcionen en toda su capacidad operativa para garantizar la disponibilidad de los productos y satisfacer la demanda de los clientes.
Optimizar los espacios, así como el volumen y rotación de inventario (stock)en los almacenes SEDE y Almacenes externos.
Mejorar los procesos de distribución ajustados a las buenas practicas de distribución.
Optimizar las rutas de distribución
Dirección de Tramités y Servicios |  | 5 |  |  | 46% |  | 100%
| Dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes | 0 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Atención a quejas y reclamos de clientes y ciudadanos | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100%
| Promover entre los colaboradores, el trato profesional a los clientes y usuarios. | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100%
| Seguimiento y respuesta a retroalimentacion de los clientes/usuarios | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 100%
Departamento de Bienestar Social |  | 3
Garantizar el apoyo a los programas sociales hasta completar su transición al Órgano Rector.
Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población.
Satisfacer la demanda de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados por las entidades sin fines de lucro.
Departamento de Comunicaciones |  | 2
Desarrollar e implementar estrategias que permitan fortalecer la comunicación externa e interna y mejorar la imagen institucional
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información |  | 2 |  |  | 95% |  | 100%
| Mantener actualizado el Subportal de Transparencia | 1 | 0 | 0 | 95% |  | 100%
| Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes | 1 | 0 | 0 | 95% |  | 100%
Departamento Vigilancia y Control de Calidad |  | 3 |  |  | 30% |  | 100%
| Evaluación de la calidad post-comercialización de los Medicamentos, Reactivos de Laboratorio e Insumos Médicos. | 1 | 0 | 0 | 88% |  | 100%
| Disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena. | 1 | 0 | 0 | 80% |  | 100%
| Instalación y puesta en operaciones del laboratorio Sede Central. | 0 | 1 | 0 | 30% |  | 100%
Dirección de Planificación Y Desarrollo |  | 15
| Identificar lugares más vulnerables y carentes de F/P, para determinar la factibilidad de la habilitación mediante la elaboración del estudio de brecha | 1 | 0 | 0 | 95% |  | 100%
| Elaboración del Plan de Compras Medicamentos | 0 | 1 | 0 | 70% |  | 100%
| Implementacion Auditorias de Calidad de procesos | 1 | 0 | 0 | 90% |  | 100%
| Garantizar las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos para lograr la Certificación del Sistema por la Normativa ISO 9001: 2015 | [5 empty] | 100%
| Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos. (mejoras continua de procesos) | [5 empty] | 100%
| Continuidad al Autodiagnostico CAF | [5 empty] | 100%
| Continuidad a la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | [5 empty] | 100%
| Realizar benchmarking para reforzar nuestros procesos | [5 empty] | 100%
| Elaboracion de propuestas de politicas de sostenibilidad, asi como iniciativas de impacto socioeconomico que involucren a la comunidad a fin de contribuir dentro de lo posible en mejorar sus condiciones de vida | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100%
| Desarrollo e implementacion de iniciativas de politica y acciones de desarrollo sostenible | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100%
| Elaborar Plan de Trabajo con incluya los procedimientos orietnados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno y la Conformacion del Comité de Sistema de Control Interno | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
| Implementación de las normas de control interno a nivel institucional y a nivel de procesos | 0 | 1 | 0 | 80% |  | 100%
| Evaluacion y monitoreo de los avances logrados y las limitaciones encontradas en el prceso de implemetnacion de las NOCI como parte de la autoevaluacion | 0 | 1 | 0 | 60% |  | 100%
| Ejecucion y Seguimiento al Plan Estrategico Institucional | 1 | 0 | 0 | 80% |  | 100%
Dirección de Farmacias del Pueblo |  | 3 |  |  | 68% |  | 100%
| Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación farmacéutica. | 0 | 1 | 0 | 75% |  | 100%
| Establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia de la gestión operativa de las Farmacias del Pueblo | 0 | 1 | 0 | 85% |  | 100%
| Realizar estimación de demanda de la red de Farmacias del Pueblo | 0 | 1 | 0 | 60% |  | 100%
| Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 0 | 1 | 0 | 50% |  | 100%
Dirrecció General |  | 5
Evaluar e implementar estrategias de descentralización operativa
Gestionar el apoyo de aliados para el cumplimiento de proyectos institucionales.
Establecer lineamientos para la gestión de alianza
Identificar oportunidades de nuevas alianzas
Actualizar lineamientos con alianzas establecidas (tales como con universidades, Infotep, et

## avance por actividad
Dirección de Recursos Humanos
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP) | 13% | 13% |  |  | 26% | 100% | Funcionamiento del SISTAP
Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión del talento humano de la institución, velando que este cumpla con las competencias requeridas para el puesto. | 20% | 80% |  |  | 100% | 60% | Garantizar que el personal se encuentre capacitado y cumpla con los perfiles de puesto
Garantizar la oportunidad y fiabilidad de la información ingresada a los sistemas implementados por el MAP. | 94% | 95% |  |  | 189% | 100% | Indicador del SISMAP
Garantizar un clima organizacional de desarrollo y satisfaccion del talento humano | 10% | 0% |  |  | 10% | 60% | Resultados encuestas de satisfaccion de empleados y cima laboral.
Implementar la mejora continua en las acciones que contribuyan con el compromiso e identificación de los colaboradores con la institución | 0% | 0% |  |  | 0% | 40% | # de acciones implementadas y resultados de las encuestas de clima laboral y satifaccion en el trabajo
Dirección Administrativa Financiera.
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Departamento Administrativo
Mejora en los servicios de transportacion | 17% |  |  |  |  | 30% | Resultado de la disminucion de insidentes de reportes de accidentes, oportunidad de servicios de transporte, condiciones de vehiculos, disminucion de reparaciones mayores y cumplimiento del cronograma de mantenimiento vehicular. Actualizacion de la flotilla
Lograr el suministro oportuno de materiales y equipos de calidad, mejorando la buenas praticas de almacén | [5 empty] | 60% | Garantizar la oportunidad de entrega de insumos y productos programados en el PACC a las areas solicitantes
Gestionar el sistema del Archivo Institucional de manera eficiente, garanizando el desarrollo sostenible. | [5 empty] | 50% | Implementacion de un sistema de archivo digital y fisico,que permita la disminucion de uso de papel y espacio fisico de almacenamiento de documentos
Departamento Financiero
Velar por la ejecucion presupuestaria acorde a la asignacion de recursos financieros aprobada por el Estado, mediante el registro sistematico y oportuno de las transacciones de manera fiable para la toma de desiciones. | [5 empty] | 95% | Garantizar una ejecucion de presupuesto minima del 95%, garantizando el cumplimiento del PACC y metas fisicas estipuladas.
implementación de las Normas de Control Interno. | 15% |  |  |  |  | 60% | Funcionamiento del sistema de Control Interno y certificacion de NOCI por parte de la Contraloria General
Actualizacion y monitoreo de los registros contables | [5 empty] | 100% | Elaboracion de estados financieros, resultados de inventarios, CxP, CxC, etc.
Gestionar las recaudaciones de las ventas de las Farmacias del Pueblo | 13% |  |  |  |  | 50% | Implementacion de procedimientos y seguimiento a las ventas en las F/P on line
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | 30% |  |  |  |  | 70% | Actualizar y mejorar los procedimientos de la Direccion administrativo - financiera
Departamento de Compras y Contrataciones
Velar por el cumplimiento del plan de entrega de productos e insumos sanitarios solicitados de manera oportuna ajustado a lo requerido. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega de los productos, suministros, etc de acuerdo al requerimiento de las areas
Garantizar que los productos e insumos sanitarios solicitados cuenten con especificaciones técnicas y los criterios de evaluación que garanticen su calidad durante el proceso de adquisición. | [5 empty] | 70% | % de productos solicitados que cuentan con ficha tecnica
Garantizar ejecucion del plan anual de compras | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento del PACC en cantidad y oportunidad
Departamanto de Ingenieria e Infraestructura
Gestionar la implementación de un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a la habilitación de las Farmacias del Pueblo. |  | 0% |  |  |  | 50% | Funcionamiento de un sistema de gestion de habilitacion farmaceutica
Ejecución y optimización del plan de mantenimiento y acondicionamiento para la Sede Central, Almacenes y Farmacias del Pueblo a fin de disminuir las reparaciones de urgencia y el plazo de respuesta. |  | 65% |  |  |  | 70% | % de cumlimiento del plan de mantenimiento preventivo institucional
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 0% |  |  |  | 100% | % de procesos actualizados o creados, # de mejoras realizadas de acuerdo a las auditorias de calidad
Habilitacion de nuevas Farmacias del Pueblo (Metas Presidenciales) | 10% |  |  |  |  | 21% | # de Farmacias del Pueblo nuevas y/o habilitadas en funcionamiento
Departamento de Tecnología de la Información
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Adecuar la infraestructura de tecnologia de la informacion y comunicación acorde a las necesidades operativas de la institucion | [5 empty] | 30% | cantidad de equipos tecnologicos actualizados, sistemas creados, inovaciones, etc.
Instrumentar un modelo de gestión TIC basado en estándares, normas y procesos, para alcanzar un nivel de excelencia en los servicios TIC. | 15% |  |  |  |  | 40% | Desarrollo y funcionamiento de un sistema de informacion unico
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Juridíca
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Velar por cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones | 80% | 100% |  |  |  | 100% | Garantizar que todos los procesos de compra cumplan con las normativas vigentes
Mantener actualizada la base de datos digital de las normativas vinculantes a la institución. | 80% | 100% |  |  |  | 100% | % de actualizacion y seguimiento de la matriz de normativas vigentes
Velar por el cumplimiento de la normativa institucional. | 75% | 90% |  |  |  | 100% | # de acciones, registros y eventos registrados sobre el cumplimiento de las normativas
Velar por el funcionamiento del Comité de Ética. | 70% | 0% |  |  |  | 100% | Funcionamiento del comite de etica y registros de accion
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Operaciones y Logistica
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Mejorar el manejo de almacén, ajustados a las buenas practicas de almacenamiento. |  | 34% |  |  |  | 100% | Actualizacion de los procedimientos de almacen considerando las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Gestionar que los almacenes de la nueva sede central y Santiago funcionen en toda su capacidad operativa para garantizar la disponibilidad de los productos y satisfacer la demanda de los clientes. | 40% | 67% |  |  |  | 80% | % de cumplimiento de despachos de acuerdo a lo programado en cronograma de despachos (oportunidad)
Optimizar los espacios, así como el volumen y rotación de inventario (stock)en los almacenes SEDE y Almacenes externos. | 5% |  |  |  |  | 80% | Mantener el stock de articulos por lo menos con una cobertura de 3 meses
Mejorar los procesos de distribución ajustados a las buenas practicas de distribución. |  | 0% |  |  |  |  | Actualizacion de los procedimientos de almacen y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Optimizar las rutas de distribución |  | 25% |  |  |  | 70% | % de ahorro en gasto de dietas, gasto de combustible (galones), entrega oportuna, etc
Dirección de Tramités y Servicios
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros clientes. | 39% |  |  |  |  | 80% | garantizar que la calidad de despacho y nivel de cumplimiento debe ser por lo menos un 80% (SGP)
Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes | [5 empty] | 50% | integracion de un CRM y en funcionamiento con el SGP
Atención a quejas y reclamos de clientes y ciudadanos | [5 empty] | 100% | # de respuesta oportuna y en cumplimiento con el procedimiento establecido
Promover entre los colaboradores, el trato profesional a los clientes y usuarios. | [5 empty] | 100% | # capacitaciones sobre atencion al cliente y disminucion de quejas sobre el trato a los clientes
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Bienestar Social
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Garantizar el apoyo a los programas sociales hasta completar su transición al Órgano Rector. | [5 empty] | ojo
Garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos requeridos por los programas sociales para satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables de la población. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
Satisfacer la demanda de donaciones medicamentos e insumos hospitalarios solicitados por las entidades sin fines de lucro. | [5 empty] | 80% | % de cumplimiento de entrega y oportunidad
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento de Comunicaciones
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Desarrollar e implementar estrategias que permitan fortalecer la comunicación externa e interna y mejorar la imagen institucional |  | 57% |  |  |  | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
Implementar acciones y estrategias para fortalecer la marca y reputacion institucionales |  | 43% |  |  |  | 40% | # de politcas, objetivos y estrategias elaboradas a fin de mejorar la imagen institucional, % de opiniones de externas e internas (encuestas)
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. | [5 empty] | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Mantener actualizado el Subportal de Transparencia | 97% | 100% |  |  |  | 100% | Calificacion del subportal de transparencia
Satisfacer las solicitudes de información en los plazos establecidos según normativas legales vigentes |  | 100% |  |  |  | 100% | Respuesta oportuna de las solicitudes de informacion
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Departamento Control de Calidad
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Evaluación de la calidad post-comercialización de los Medicamentos, Reactivos de Laboratorio e Insumos Médicos. | 80% | 100% |  |  |  | 100% | Garantizar la calidad de los productos dispensados
Disminuir el tiempo de respuesta de los productos conformes y no-conformes a los almacenes de cuarentena. | 80% | 100% |  |  |  | 50% | % detiempo de respuesta y liberacion de productos en cuarentena
Instalación y puesta en operaciones del laboratorio Sede Central. | 30% | 30% |  |  |  | 10% | funcionamiento del laboratorio de control de calidad institucional
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 0% |  |  |  | 100% | actualizacion de los procesos del SGC
Dirección de Planificación Y Desarrollo
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Identificar lugares más vulnerables y carentes de F/P, para determinar la factibilidad de la habilitación mediante la elaboración del estudio de brecha | 26% | 100% |  |  |  | 100% | Resultado del levantamiento de los municipios que necestinan un F/P
Elaboración del Plan de Compras Medicamentos | 80% | 80% |  |  |  | 100% | PACC
Implementacion Auditorias de Calidad de procesos |  | 0% |  |  |  | 100% | % de auditorias realizadas vs programadas
Garantizar las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos para lograr la Certificación del Sistema por la Normativa ISO 9001: 2015 |  | 0% |  |  |  | 30% | Certificacion ISO 9001-15
Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos. (mejoras continua de procesos) | [5 empty] | 70% | % de procedimientos actualizados
Continuidad al Autodiagnostico CAF | 30% | 70% |  |  |  | 100% | Elaboracion del autodiagnostico aprobado por el MAP
Continuidad a la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | 60% | 70% |  |  |  | 100% | Autorizacion de la CCC
Realizar benchmarking para reforzar nuestros procesos |  | 0% |  |  |  | 2 | realizar al menos 2 comparaciones con empresas o institucionescon procesos similares
Elaboracion de propuestas de politicas de sostenibilidad, asi como iniciativas de impacto socioeconomico que involucren a la comunidad a fin de contribuir dentro de lo posible en mejorar sus condiciones de vida | [6 empty] | empieza en el 2018
Desarrollo e implementacion de iniciativas de politica y acciones de desarrollo sostenible | [6 empty] | empieza en el 2018
Elaborar Plan de Trabajo con incluya los procedimientos orietnados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno y la Conformacion del Comité de Sistema de Control Interno | 15% | 15% |  |  |  | 100% | plan de trabajo de implementacion y conformacion de comite del Sistema de control interno
Implementación de las normas de control interno a nivel institucional y a nivel de procesos |  | 0% |  |  |  | 50% | Implementacion de normas (# de normas implementadas y en funcionamiento)
Evaluacion y monitoreo de los avances logrados y las limitaciones encontradas en el prceso de implemetnacion de las NOCI como parte de la autoevaluacion |  | 0% |  |  |  | 100% | Evaluacion del Sistema de control interno
Ejecucion y Seguimiento al Plan Estrategico Institucional | 25% | 100% |  |  |  | 100% | Seguiento al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
Dirección de Farmacias del Pueblo
Accion | % realizado trimestre |  |  |  |  | Meta 2017 | Observacion
| 1er. | 2do. | 3ro. | 4to. | Total
Implementar las buenas prácticas de almacenamiento y de dispensación farmacéutica. |  | 50% |  |  |  | 100% | Actualizacion de los procedimientos de almacen considerando las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y registrados en el SGC, resultado de las auditoias de calidad y acciones de mejora corregidas
Establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia de la gestión operativa de las Farmacias del Pueblo |  | 44% |  |  |  | 50% | # de mecanismos implementados a fin de eficientizar la gestion operativa en las Farmacias del Pueblo
Realizar estimación de demanda de la red de Farmacias del Pueblo |  | 100% |  |  |  | 100% | # de de Farmacias del Pueblo con estimacion y proyeccion de demanda a fin de reaizar programacion de compra anual
Documentación de los procesos internos mediante el sistema de gestion de calidad. |  | 25% |  |  |  | 100% | # de Procedimientos actualizados, nuevos, implementados y registrados el el SGC

## consolidado por estrategia
Area | Fortalecimiento de la Cadena de Suministro |  | Fortalecimiento Institucional |  | Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas |  | Liderazgo de Alianzas
| Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017 | Avance | Meta 2017
Dirección de Recursos Humanos | 0% | 0% | 58% | 72% |  |  | 10% | 30%
Dirección Administrativa Financiera. | 10% | 30% | 23% | 65% | 13% | 76%
Departamento de Tecnología de la Información |  | 100% |  | 100% |  | 30%
Dirección de Juridíca |  |  | 77% | 100%
Dirección de Operaciones y Logistica |  | 77% | 70% | 100%
Dirección de Tramités y Servicios | 36% | 80% |  | 100% | 36% | 80%
Departamento de Bienestar Social |  | 80% |  | 100%
Departamento de Comunicaciones |  |  | 40% | 60% |  |  |  | 40%
Departamento Oficina Libre Acceso a la Información |  |  | 100% | 100%
Departamento Vigilancia y Control de Calidad | 99% | 100% |  | 100%
Dirección de Planificación Y Desarrollo | 94% | 80% | 70% | 100% |  |  |  | 40%
Dirección de Farmacias del Pueblo | 55% | 80% | 75% | 100%